## Sheet1
ID | Épica | Descripción | Clasificación | Resultado | Observaciones
TC-DASH-01 | Dashboard | Visualización de saldo con dos centavos (ARS) | Smoke / Regression | ✅ Passed | Correcto formato ARS
TC-DASH-03 | Dashboard | Menú lateral visible en todas las páginas | Smoke / Regression | ✅ Passed | Visible en todas las vistas
TC-DASH-05 | Dashboard | Mostrar últimos 10 movimientos ordenados por fecha | Regression | ✅ Passed | Orden correcto y filtrado inicial
TC-DASH-07 | Dashboard | Botón 'Ver toda la actividad' presente | Regression | ⚠️ Parcial | Botón sin redirección funcional
TC-PER-01 | Perfil | Datos visibles y contraseña en formato oculto | Smoke / Regression | ✅ Passed | Contraseña oculta con *
TC-PER-02 | Perfil | Validación del formato del alias (x.x.x) | Regression | ✅ Passed | Formato validado correctamente
TC-PER-03 | Perfil | Guardado de datos personales y alias | Regression | ✅ Passed | Persistencia confirmada
TC-PER-04 | Perfil | Copiar alias y CVU al portapapeles | Regression | ✅ Passed | Funciona correctamente
TC-PER-05 | Perfil | Redirección a gestión de medios de pago | Regression | ✅ Passed | Redirección funcional
TC-MP-01 | Gestión de medios de pago | Alta de tarjeta redirige correctamente | Smoke / Regression | ✅ Passed | Redirección ok
TC-MP-02 | Gestión de medios de pago | Validación de límite de 10 tarjetas | Regression | ✅ Passed | Mensaje de límite correcto
TC-MP-03 | Gestión de medios de pago | Detección del tipo de tarjeta por prefijo | Regression | ✅ Passed | Tipo detectado correctamente
TC-MP-04 | Gestión de medios de pago | Visualización de los últimos 4 dígitos | Regression | ✅ Passed | Visualización correcta
TC-MP-05 | Gestión de medios de pago | Mensaje al eliminar última tarjeta | Regression | ✅ Passed | Mensaje mostrado correctamente
TC-LOGOUT-01 | Cerrar sesión | Token persiste al recargar | Regression | ✅ Passed | Token conservado
TC-LOGOUT-02 | Cerrar sesión | Eliminar token y redirigir a página promocional | Smoke / Regression | ✅ Passed | Token eliminado y redirige